## 회의록
회 의 록
회 의 명 | 금쪽이들 팀 프로젝트 22.12.12
일 시 | 2022-12-12 09:30 | 작 성 자 | 이가원
참 석 자 | 정재훈, 이가원, 고우석, 박혜림
이슈 및 공지사항
고우석과 박혜림은 헤더와 네비게이션바의 너비를 1200px로 규격을 결정하고 작업을 한다.
구분 | 금일 작업 내용
1 | 정재훈 | - 신고 업로드 게시판 UI 구현 - 도움말/ 1:1문의 온라인 상담 내 문의내역 메세지함 UI 구현
2 | 이가원 | - 회원가입 데이터 DB에 저장 - multer 공부 후 DB에 데이터 넣을 때 이미지도 같이 저장
3 | 고우석 | - 메인페이지 header routing 작업 - 메인페이지 header를 다른 component에 이식
4 | 박혜림 | - 커뮤니티 페이지 내 커뮤니티 게시글 목록 UI 구현 - 게시글 등록 페이지 UI 구현 - 게시글 상세 페이지 UI 구현 - 댓글, 답글에 대한 component UI 구현
구분 | 전날 작업 내용 및 이슈 사항
5 | 정재훈 | - 고객지원의 버그 리포트 페이지, 서비스페이지 구현
6 | 이가원 | - 로그인, 회원가입 정적 페이지 구현
7 | 고우석 | - 메인페이지 header, footer 구현
8 | 박혜림 | - 커뮤니티 페이지 네이베이션바 구현 ※ 이슈사항 - 카테고리 클릭 시 카테고리 엘리먼트의 width를 가져와 그에 맞게 아래 바의 크기를 변경시켜야 하는데 리랜더링 문제로 width크기가 한번씩 밀려서 바로 적용 안되는 이슈 발생 - 카테고리 클릭시 해당 카테고리의 폰트 사이즈와 폰트 웨이트만 바꾸는 방향으로 임시 조치함 추후 수정 예정