## 회의록
회 의 록
회 의 명 | 금쪽이들 팀 프로젝트 22.12.13
일 시 | 2022-12-13 09:30 | 작 성 자 | 이가원
참 석 자 | 정재훈, 이가원, 고우석, 박혜림
이슈 및 공지사항
고우석과 박혜림은 헤더와 네비게이션바의 너비를 1200px로 규격을 결정하고 작업을 한다.
구분 | 금일 작업 내용
1 | 정재훈 | - 버그리포트 신고 게시판 다시 만들기(multer 사용을 위해) 및 multer를 이용한 서버, DB 연동
2 | 이가원 | - 회원가입 페이지 예외처리 - 로그인 후 쿠키가 생성됐을 때 쿠키 안의 payload를 통해 현재 정보 가져오기 - multer 공부
3 | 고우석 | - 메인 페이지 커뮤니티 섹션 UI 추가 - multer 공부
4 | 박혜림 | - 커뮤니티 페이지 내 커뮤니티 게시글 목록 UI 구현 - 게시글 등록 페이지 UI 구현 - 게시글 상세 페이지 UI 구현 - 댓글, 답글에 대한 component UI 구현
구분 | 전날 작업 내용 및 이슈 사항
5 | 정재훈 | - 신고 업로드 게시판 UI 구현 - 도움말/ 1:1문의 온라인 상담 내 문의내역 메세지함 UI 구현 ※ 이슈사항 - multer를 사용하기 위해 form 태그를 사용해야 하는데, table 태그를 사용하여 서버에 파일을 보낼 수 없음. 이를 해결하기 위해 금일 작업에서 구조를 뒤엎을 예정
6 | 이가원 | - 회원가입 데이터 DB에 저장 - 쿠키 공부 후 로그인 시 쿠키 생성 ※ 이슈사항 - 로그인 성공 시 개발자도구의 application 부분에 쿠키 생성이 안되는 이슈 - 인터넷 서치 후 코드 몇줄을 추가하여 정상적으로 쿠키 생성 완료
7 | 고우석 | - 메인페이지 header routing 작업 - 메인페이지 header를 다른 component에 이식 ※ 이슈사항 - 필요한 정보를 위해 props로 전달 후 다시 styled component에 전달할 때 link적인 이슈 발생 - 연결 문제로 인한 이슈였기 때문에 연결 방식 수정 후 해결 완료
8 | 박혜림 | - 커뮤니티 페이지 내 커뮤니티 게시글 목록 UI 구현 - 게시글 등록 페이지 UI 구현 - 게시글 상세 페이지 UI 구현 - 댓글, 답글에 대한 component UI 구현