## 회의록
회 의 록
회 의 명 | 금쪽이들 팀 프로젝트 22.12.14
일 시 | 2022-12-14 09:30 | 작 성 자 | 이가원
참 석 자 | 정재훈, 이가원, 고우석, 박혜림
이슈 및 공지사항
UI 작업 시 너비를 1200px로 규격을 결정하고 작업 한다. 코드 내 주석 작성 시 한줄 씩 나눠서 작성한다. 각자의 branch에서 작업 후 commit 시 경로 최상단으로 이동 후 commit한다. 매일 오후 5시까지 각자 작업 commit 후 merge작업을 진행한다.
구분 | 금일 작업 내용
1 | 정재훈 | - 전일 이슈사항 해결 - 관리자 페이지 UI 구현
2 | 이가원 | - 쿠키 안에 있는 token에서 필요한 정보를 뽑아 사용할 수 있는 함수 생성 - DB관계 맺기 - 회원가입 UI 수정(가능하면)
3 | 고우석 | - 메뉴바 CSS styled-component 오류 수정 - 메인 페이지의 유저 관련 섹션 구현
4 | 박혜림 | - 게시글 상세 페이지 UI 구현 - 댓글, 답글에 대한 component UI 구현
구분 | 전날 작업 내용 및 이슈 사항
5 | 정재훈 | - 버그리포트 신고 게시판 다시 만들기(multer 사용을 위해) 및 multer를 이용한 서버, DB 연동 ※ 이슈사항 - 12.14일 merge전 commit작업에서 경로 문제로 인해 server쪽 작업내용이 날라감 - 금일 작업 전 해당 내용 복구 후 진행 예정
6 | 이가원 | - 회원가입 예외처리 - 쿠키 생성
7 | 고우석 | - 메인 페이지 커뮤니티 섹션 UI 추가 - multer 공부
8 | 박혜림 | - 커뮤니티 페이지 내 커뮤니티 게시글 목록 UI 구현 - 게시글 등록 페이지 UI 구현