## 회의록
회 의 록
회 의 명 | 금쪽이들 팀 프로젝트 22.12.15
일 시 | 2022-12-15 09:30 | 작 성 자 | 이가원
참 석 자 | 정재훈, 이가원, 고우석, 박혜림
이슈 및 공지사항
UI 작업 시 너비를 1200px로 규격을 결정하고 작업 한다. 코드 내 주석 작성 시 한줄 씩 나눠서 작성한다. 각자의 branch에서 작업 후 commit 시 경로 최상단으로 이동 후 commit한다. 매일 작업 마친 순서대로 각자 작업 commit 후 merge작업을 진행한다. merge 후 기능 정상작동 확인까지 진행한다.
구분 | 금일 작업 내용
1 | 정재훈 | - 내 문의내역 jwt 이슈사항 처리 - 관리자 페이지 답변달기 서버와 db연동하고 고객지원 메시지함에 보내기 및 내 문의내역 처리상태 동기화
2 | 이가원 | - 마이페이지 동적 구현 - 마이페이지 내 링크 구현 - 마이페이지 내 사진 변경 구현(multer 사용 예정)
3 | 고우석 | - 로그인 성공 시 메인 페이지의 유저 관련 섹션에 DB에서 받아온 데이터 출력 - 완료 후 메인 페이지 UI 추가
4 | 박혜림 | - 커뮤니티 컴포넌트에 해당 카테고리 띄우기 - 답글 컴포넌트 UI 구현 - 게시판, 댓글 데이터베이스 테이블 생성, 관계맺기 - 게시글 입력시 form을 통해 게시판 DB에 값 추가 - 시간 남으면 게시글/댓글 페이지네이션 찾아보기 - 시간 남으면 게시글 내용 화면에 띄우기
구분 | 전날 작업 내용 및 이슈 사항
5 | 정재훈 | - 전일 이슈사항 해결 - 관리자 페이지 UI 구현 ※ 이슈 사항 - jwt 인증 관련 에러 로그 발생 - 예외처리로 해결 가능한 에러로 추후 조치 예정
6 | 이가원 | - 쿠키 안에 있는 token에서 필요한 정보를 뽑아 사용할 수 있는 함수 생성 - 마이페이지 구현을 위한 기본 세팅
7 | 고우석 | - 메뉴바 CSS styled-component 오류 수정 - 메인 페이지의 유저 관련 섹션 구현
8 | 박혜림 | - 게시글 상세 페이지 UI 구현 - 댓글, 답글에 대한 component UI 구현 ※ 이슈사항 - 커뮤니티 카테고리 클릭시 해당 카테고리 이름을 커뮤니티 상단에 띄우는 작업을 redux의 store, action, reducer로 처리하려 했으나 값이 제대로 전달되지 않는 현상 발생 - 간단하게 상위 컴포넌트에서 카테고리를 props로 보냄으로써 해결