## 회의록
회 의 록
회 의 명 | 금쪽이들 팀 프로젝트 22.12.16
일 시 | 2022-12-16 09:25 | 작 성 자 | 이가원
참 석 자 | 정재훈, 이가원, 고우석, 박혜림
이슈 및 공지사항
UI 작업 시 너비를 1200px로 규격을 결정하고 작업 한다. 코드 내 주석 작성 시 한줄 씩 나눠서 작성한다. 각자의 branch에서 작업 후 commit 시 경로 최상단으로 이동 후 commit한다. 매일 작업 마친 순서대로 각자 작업 commit 후 merge작업을 진행한다. merge 후 기능 정상작동 확인까지 진행한다.
구분 | 금일 작업 내용
1 | 정재훈 | - 관리자 계정 로그아웃 및 Auth 인증 예외처리 - 관리자 로그인 페이지 별도로 생성, 로그인 시 관리자 권한에 접근하게끔 구현 - 관리자 등급 권한 나누기(최고 관리자와 일반관리자의 페이지 구분하여 기능하게끔) - 관리자페이지에서 유저 문의내역 답변 달기 후 페이지 새로고침하여 이슈 처리
2 | 이가원 | - 마이페이지 정적 구현 - 마이페이지 내 사진 변경 구현 - 마이페이지 내 회원 탈퇴 구현 - 마이페이지 내 닉네임 변경 구현
3 | 고우석 | - 메인페이지 promise 이슈 해결 - 완료 후 메인 페이지 내 DB에서 데이터를 받아오는 섹션 구현
4 | 박혜림 | - 로그인 정보(닉네임, 월드) 가져오기 - 게시글 등록 로그인 예외처리 - 게시글 등록 완료 시 페이지 이동 예외처리 - 게시글 내용 UI에 띄우기 - 답글 컴포넌트 UI 구현, 댓글 컴포넌트 UI 수정 - 댓글 입력 DB 구현
구분 | 전날 작업 내용 및 이슈 사항
5 | 정재훈 | - 내 문의내역 jwt 이슈사항 처리 - 관리자 페이지 답변달기 서버와 db연동하고 고객지원 메시지함에 보내기 및 내 문의내역 처리상태 동기화 - 관리자 계정 만들고 DB, 서버와 연동 - 관리자 계정 로그인 시 쿠키 생성
6 | 이가원 | - 마이페이지 정적 구현 - 로그인페이지 예외처리 - 로그인 상태 유지 module 생성 - 마이페이지 내 라우터 구현 - 유저 DB, 회원가입 수정
7 | 고우석 | - 로그인 성공 시 메인 페이지의 유저 관련 섹션에 DB에서 받아온 데이터 출력 - 완료 후 메인 페이지 UI 추가 ※ 이슈 사항 - DB에서 데이터를 받아올 때 promise 관련 이슈 발생 - 아직 미해결
8 | 박혜림 | - 커뮤니티 컴포넌트에 해당 카테고리 띄우기 - 게시판, 댓글 데이터베이스 테이블 생성, 관계맺기 - 게시글 입력시 form을 통해 게시판 DB에 값 추가