## 회의록
회 의 록
회 의 명 | 금쪽이들 팀 프로젝트 22.12.19
일 시 | 2022-12-19 11:30 | 작 성 자 | 이가원
참 석 자 | 정재훈, 이가원, 고우석, 박혜림
이슈 및 공지사항
UI 작업 시 너비를 1200px로 규격을 결정하고 작업 한다. 코드 내 주석 작성 시 한줄 씩 나눠서 작성한다. 각자의 branch에서 작업 후 commit 시 경로 최상단으로 이동 후 commit한다. 매일 작업 마친 순서대로 각자 작업 commit 후 merge작업을 진행한다. merge 후 기능 정상작동 확인까지 진행한다.
구분 | 금일 작업 내용
1 | 정재훈 | - 최고관리자에서 관리자 등록할 때 메시지 출력 - 관리자페이지에서 공지사항 출력 - 관리자페이지에서 유저에게 메세지 보내기 - 관리자페이지에서 도움말 띄우기
2 | 이가원 | - 로그인 페이지 내 상단헤더 수정 - 회원가입 내 추가된 부분 예외처리 - 회원가입, 로그인 UI 수정 - 이슈사항 해결
3 | 고우석 | - multer를 사용해서 Header 컴포넌트와 메인 페이지의 사용자 UI에 이미지 출력 - multer를 사용해서 메인 페이지 커뮤니티 섹션에 유저 이미지와 닉네임 출력 - 메인 페이지 Carousel 섹션 UI 작성
4 | 박혜림 | - 게시글 수정, 삭제 DB - 댓글 컴포넌트 UI 및 기능구현 - 게시글 목록 페이징 처리 - CKEditor 이미지 등록 서치
구분 | 전날 작업 내용 및 이슈 사항
5 | 정재훈 | - 관리자 계정 로그아웃 및 Auth 인증 예외처리 - 관리자 로그인 페이지 별도로 생성, 로그인 시 관리자 권한에 접근하게끔 구현 - 관리자 등급 권한 나누기(최고 관리자와 일반관리자의 페이지 구분하여 기능하게끔) - 관리자페이지에서 유저 문의내역 답변 달기 후 페이지 새로고침하여 이슈 처리
6 | 이가원 | - 마이페이지 정적 구현(댓글, 게시글 제외) - 마이페이지 내 사진 변경 구현 - 마이페이지 내 회원 탈퇴 구현 - 마이페이지 내 닉네임 변경 구현 ※ 이슈사항 - 마이페이지 내 사진 변경 구현 시 multer를 통해 이미지를 upload하고 upload경로에서 fs.readfile을 통해 이미지를 불러와야하는데, 해당 경로에 없는 이미지 파일을 변경을 위해 등록 시 해당 이미지를 불러오지 못한다. - 추후 해결 예정(진행중)
7 | 고우석 | - 메인페이지 promise 이슈 해결 - 완료 후 메인 페이지 내 DB에서 데이터를 받아오는 섹션 구현
8 | 박혜림 | - 로그인 정보(닉네임, 월드) 가져오기 - 게시글 등록 로그인 예외처리 - 게시글 등록 완료 시 페이지 이동 예외처리 - 게시글 내용 UI에 띄우기 ※ 이슈사항 - DB에 작성 날짜가 -9시간 으로 저장되는 이슈 발생 - moment timezone 라이브러리 사용해 해결 - 커뮤니티 게시글 상세 페이지 내에서 DB에 저장된 데이터가 없어서 redux dispatch에러 발생 - 처음 한 번 mount됐을 때 데이터가 없으면 빈값이 출력되면서 dispatch에러가 발생하지 않도록 하여 해결