## 회의록
회 의 록
회 의 명 | 금쪽이들 팀 프로젝트 : 일일 회의(22. 12. 20.)
일 시 | 2022-12-20 09:30 | 작 성 자 | 박혜림
참 석 자 | 정재훈, 이가원, 고우석, 박혜림
이슈 및 공지사항
UI 작업 시 너비를 1200px로 규격을 결정하고 작업 한다. 코드 내 주석 작성 시 한줄 씩 나눠서 작성한다. 각자의 branch에서 작업 후 commit 시 경로 최상단으로 이동 후 commit한다. 매일 작업 마친 순서대로 각자 작업 commit 후 merge작업을 진행한다. merge 후 기능 정상작동 확인까지 진행한다.
구분 | 금일 작업 내용
1 | 정재훈 | - 관리자페이지에서 공지사항 띄우기 - 관리자페이지에서 유저에게 메세지 보내기 - 관리자페이지에서 원격으로 온라인상담페이지에 도움말 출력
2 | 이가원 | - 로그인 페이지 내 상단헤더 수정 - 회원가입 내 추가된 부분 예외처리 - 회원가입, 로그인 UI 수정
3 | 고우석 | - 메인 페이지 Carousel(슬라이드) 구현 - 로그인, 회원가입 쪽 헤더 예외처리
4 | 박혜림 | - 게시글 수정, 삭제 DB - 댓글 컴포넌트 UI 및 기능구현 - 게시글 목록 페이징 처리 - CKEditor 이미지 등록 서치
구분 | 전날 작업 내용 및 이슈 사항
5 | 정재훈 | - 최고관리자에서 관리자 등록할 때 메시지 출력 - 관리자페이지에서 공지사항 출력 - 관리자페이지에서 유저에게 메세지 보내기 - 관리자페이지에서 도움말 띄우기
6 | 이가원 | - 로그인 페이지 내 상단헤더 수정 - 회원가입 내 추가된 부분 예외처리 - 회원가입, 로그인 UI 수정 - 현재진행중
7 | 고우석 | - multer를 사용해서 Header 컴포넌트와 메인 페이지의 사용자 UI에 이미지 출력 - multer를 사용해서 메인 페이지 커뮤니티 섹션에 유저 이미지와 닉네임 출력 - 메인 페이지 Carousel 섹션 UI 작성
8 | 박혜림 | - 게시글 수정, 삭제 DB 구현 - 게시글 조회수 구현 - 게시글 시간 제대로 출력 - 게시글 상세 태그 출력 ※ 이슈사항 - 게시글 수정시 너무 긴 텍스트를 넣으면 DB에서 받아들이지 못함