## 회의록
회 의 록
회 의 명 | 금쪽이들 팀 프로젝트 : 일일 회의(22. 12. 21.)
일 시 | 2022-12-21 09:30 | 작 성 자 | 이가원
참 석 자 | 정재훈, 이가원, 고우석, 박혜림
이슈 및 공지사항
UI 작업 시 너비를 1200px로 규격을 결정하고 작업 한다. 코드 내 주석 작성 시 한줄 씩 나눠서 작성한다. 각자의 branch에서 작업 후 commit 시 경로 최상단으로 이동 후 commit한다. 매일 작업 마친 순서대로 각자 작업 commit 후 merge작업을 진행한다. merge 후 기능 정상작동 확인까지 진행한다.
구분 | 금일 작업 내용
1 | 정재훈 | - 관리자페이지에서 원격으로 온라인상담페이지에 도움말 출력 - 관리자페이지에서 공지사항 띄우기 - 관리자페이지에서 유저에게 메세지 보내기
2 | 이가원 | - 로그인 페이지 내 헤더(메뉴바) 리스트와 각 페이지 링크 설정 - 마이페이지 내 내가 쓴 게시글 목록 구현 - 로그인페이지 내 아이디 찾기 구현
3 | 고우석 | - 메인 페이지 carousel 이동 효과 추가 - 메인 페이지 커뮤니티 섹션에서 기본적으로 보여줄 커뮤니티 게시글 및 유저 JSON 파일로 추가
4 | 박혜림 | - 게시글 내 댓글 등록, 수정, 삭제 구현 - 커뮤니티 내 게시글 목록 페이징 처리 - 커뮤니티 내 기능들 예외처리
구분 | 전날 작업 내용 및 이슈 사항
5 | 정재훈 | - 관리자페이지에서 도움말 입력 시 고객지원 도움말페이지에서 출력 - 상위 작업을 위한 테이블 3개 관계 맺기 - 해당 기능 수정,삭제 만들고 일부분 출력 테스트
6 | 이가원 | - 로그인 페이지 내 상단헤더 수정 - 회원가입 내 추가된 부분 예외처리 - 회원가입, 로그인 UI 수정
7 | 고우석 | - 메인 페이지 Carousel(슬라이드) 배경 변경 기능 구현 - 로그인, 회원가입 쪽 헤더 예외처리 - 메인페이지 내 커뮤니티 섹션에서 각 카테고리별로 최신글이 올라올 수 있게 구현 ※ 이슈사항 - sql문 적용할 때 order by로 정렬 시 group by보다 먼저 정렬되는 이슈 - sequelize query를 통해 sql문을 그대로 넣음으로써 문제 해결
8 | 박혜림 | - 커뮤니티 페이지 내 전반적인 게시글 에러 수정 - 커뮤니티 페이지 내 댓글 컴포넌트 UI 및 입력