## 회의록
회 의 록
회 의 명 | 금쪽이들 팀 프로젝트 : 일일 회의(22. 12. 22.)
일 시 | 2022-12-22 09:20 | 작 성 자 | 이가원
참 석 자 | 정재훈, 이가원, 고우석, 박혜림
이슈 및 공지사항
UI 작업 시 너비를 1200px로 규격을 결정하고 작업 한다. 코드 내 주석 작성 시 한줄 씩 나눠서 작성한다. 각자의 branch에서 작업 후 commit 시 경로 최상단으로 이동 후 commit한다. 매일 작업 마친 순서대로 각자 작업 commit 후 merge작업을 진행한다. merge 후 기능 정상작동 확인까지 진행한다.
구분 | 금일 작업 내용
1 | 정재훈 | - 관리자페이지에서 공지사항 띄우기 - 관리자페이지에서 유저에게 메세지 보내기
2 | 이가원 | - 전반적인 기능 다듬기 - 마이페이지 목록 페이지네이션 처리 - 랭킹페이지 구현
3 | 고우석 | - 메인 페이지 carousel 오류 수정 - 메인페이지 커뮤니티 섹션 변경
4 | 박혜림 | - 게시글 내 댓글 수정 기능 구현 - 커뮤니티 검색 인풋, 검색 창 UI 구현 - 게시글 목록에 댓글 개수 출력 기능 구현 - 정보 게시판일 시 상단의 월드 필터 없애기 - 월드, 태그, 작성자, 제목에 따른 검색 기능 구현
구분 | 전날 작업 내용 및 이슈 사항
5 | 정재훈 | - 관리자페이지 컴포넌트,컨테이너 구조 효율적으로 재구현 - 관리자페이지에서 원격으로 온라인상담페이지 도움말띄우기(반응형포함)
6 | 이가원 | - 로그인 헤더쪽 메뉴바와 각 페이지 링크 설정 - 마이페이지 내가쓴 게시글, 댓글 목록 구현 - 로그인페이지 내 아이디, 비밀번호 찾기 구현 - 마이페이지 비밀번호 변경 구현
7 | 고우석 | - 메인 페이지 carousel 이동 효과 추가 - 메인 페이지 커뮤니티 섹션에서 기본적으로 보여줄 커뮤니티 게시글 및 유저 JSON 파일로 추가
8 | 박혜림 | - 게시글 목록 페이징 처리 구현 - 댓글 추가, 출력, 삭제 기능 구현 - 게시글 공감수 구현 - 유동적인 네비게이션 바 구현