## 회의록
회 의 록
회 의 명 | 금쪽이들 팀 프로젝트 : 일일 회의(22. 12. 23.)
일 시 | 2022-12-23 09:20 | 작 성 자 | 이가원
참 석 자 | 정재훈, 이가원, 고우석, 박혜림
이슈 및 공지사항
UI 작업 시 너비를 1200px로 규격을 결정하고 작업 한다. 코드 내 주석 작성 시 한줄 씩 나눠서 작성한다. 각자의 branch에서 작업 후 commit 시 경로 최상단으로 이동 후 commit한다. 매일 작업 마친 순서대로 각자 작업 commit 후 merge작업을 진행한다. merge 후 기능 정상작동 확인까지 진행한다.
구분 | 금일 작업 내용
1 | 정재훈 | - 관리자페이지에서 공지사항 띄우기 - 유저 관리 디스플레이에서 유저 검색 시 해당 유저의 활동정보 출력
2 | 이가원 | - 랭킹페이지 내 게시판 랭킹, 댓글 랭킹 페이지 구현
3 | 고우석 | - 메인 페이지 검색 기능 추가 - 검색 후 결과 출력 페이지 생성
4 | 박혜림 | - 커뮤니티 검색 인풋, 검색 창 UI 만들기 - 커뮤니티 페이지 내 월드 아이콘 클릭 시 필터 기능 - 정보 게시판일 시 상단의 월드 필터 없애기
구분 | 전날 작업 내용 및 이슈 사항
5 | 정재훈 | - 관리자페이지 내 유저 관리 디스플레이 출력 - 원격으로 유저아이디 삭제 및 메세지보내기 기능 구현 - 서포트페이지 내 메세지함에 상위 작업에 대한 메시지 출력
6 | 이가원 | - 마이페이지 게시글, 댓글 내 페이지네이션 구현 - 랭킹 페이지 게시글 랭킹 구현(진행중)
7 | 고우석 | - 메인 페이지 carousel 오류 수정 - 메인페이지 커뮤니티 섹션 변경
8 | 박혜림 | - 댓글 수정, 삭제 UI및 기능 구현