## 회의록
회 의 록
회 의 명 | 금쪽이들 팀 프로젝트 : 일일 회의(22. 12. 26.)
일 시 | 2022-12-26 09:20 | 작 성 자 | 이가원
참 석 자 | 정재훈, 이가원, 고우석, 박혜림
이슈 및 공지사항
마지막 주는 기능 디버그와 반응형을 메인으로 작업한다. 코드 내 주석 작성 시 한줄 씩 나눠서 작성한다. 각자의 branch에서 작업 후 commit 시 경로 최상단으로 이동 후 commit한다. 매일 작업 마친 순서대로 각자 작업 commit 후 merge작업을 진행한다. merge 후 기능 정상작동 확인까지 진행한다.
구분 | 금일 작업 내용
1 | 정재훈 | - 관리자페이지에서 공지사항 띄우기
2 | 이가원 | - 구현 페이지 기능 디버그 - 랭킹페이지 내 검색 기능 추가
3 | 고우석 | - 구현 페이지 기능 디버그 - 메인 페이지 반응형 구현
4 | 박혜림 | - 게시글 등록 에러 수정 - 게시물 목록 필터 기능 구현 - 커뮤니티 반응형 구현
구분 | 전날 작업 내용 및 이슈 사항
5 | 정재훈 | - 유저 관리 디스플레이에서 유저 검색 시 해당 유저의 활동정보 출력
6 | 이가원 | - 랭킹페이지 내 게시판 랭킹, 댓글 랭킹, 종합랭킹 구현 - 마이페이지 쪽 예외처리 - 자잘한 기능 수정
7 | 고우석 | - 메인페이지 내 태그, 제목, 작성자 별 검색 가능하도록 검색기능 추가 - 검색 결과창 구현
8 | 박혜림 | - 커뮤니티 버그 수정 - 게시물 목록 필터 UI 완성