## 회의록
회 의 록
회 의 명 | 금쪽이들 팀 프로젝트 : 일일 회의(22. 12. 27.)
일 시 | 2022-12-27 09:20 | 작 성 자 | 이가원
참 석 자 | 정재훈, 이가원, 고우석, 박혜림
이슈 및 공지사항
마지막 주는 기능 디버그와 반응형을 메인으로 작업한다. 코드 내 주석 작성 시 한줄 씩 나눠서 작성한다. 각자의 branch에서 작업 후 commit 시 경로 최상단으로 이동 후 commit한다. 매일 작업 마친 순서대로 각자 작업 commit 후 merge작업을 진행한다. merge 후 기능 정상작동 확인까지 진행한다.
구분 | 금일 작업 내용
1 | 정재훈 | - 관리자 페이지 공지사항 출력 - 반응형 및 UI 다듬기 - 전체적인 페이지 기능 디버그
2 | 이가원 | - 로그인페이지 내 메뉴바 수정 - 랭킹페이지 내 페이징 처리 - 기능 페이지 반응형 구현
3 | 고우석 | - 검색 결과 페이지 반응형 구현 - 메인 페이지 반응형 구현
4 | 박혜림 | - 병가
구분 | 전날 작업 내용 및 이슈 사항
5 | 정재훈 | - 게시글 및 댓글 신고 시 관리자페이지에 출력 - 관리자 섹션 탭 섹션으로 분리하여 구현 (최고관리자 기준 관리자 등록, 유저관리, 버그리포트게시판, 온라인 상담 문의)
6 | 이가원 | - 랭킹 페이지 내 서버 필터, 검색 기능 구현 - 마이페이지 내 댓글, 게시글 UI 수정 - 회원가입 페이지 내용 추가 - 추가적인 예외처리 진행
7 | 고우석 | - 구현 페이지 기능 디버그 - 메인 페이지 반응형 구현
8 | 박혜림 | - 게시글 없는 경우 페이지 구현 - 게시글 수정 시 수정 취소 기능 추가 및 UI 수정 - 게시물 목록 필터 및 월드 필터 구현 - 고객지원페이지 네비게이션 바 추가